## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 9 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการร่างข้อเสนอ
คิดหัวข้อและนำเสนออาจารย์ | 5 | 3 | 5 | 3 | 100%
ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรเจค | 5 | 7 | 5 | 5 | 70%
ศึกษา Technical Skills ที่เกี่ยวข้อง
Flutter | 10 | 3 | 0 | 0 | 0%
Django | 10 | 3 | 0 | 0 | 0%
Data Preparation | 10 | 3 | 0 | 0 | 0%
Deep Learning | 10 | 3 | 0 | 0 | 0%
Machine Learning | 10 | 3 | 0 | 0 | 0%
การออกแบบ Application
การออกแบบ UI และ Flow การใช้งาน | 10 | 3 | 0 | 0 | 0%
ออกแบบ Data Flow | 10 | 3 | 0 | 0 | 0%
การพัฒนา Application
Front-end | 13 | 5 | 0 | 0 | 0%
Back-end | 13 | 5 | 0 | 0 | 0%
Database | 13 | 5 | 0 | 0 | 0%
งานเอกสาร
ทำ Proposal | 18 | 2 | 0 | 0 | 0%
เตรียมตัวนำเสนอ | 20 | 1 | 0 | 0 | 0%
Total progression |  |  |  |  | 12.14%

## Week No.
Week No. | Mon
5 | 2022-01-31
6 | 2022-02-07
7 | 2022-02-14
8 | 2022-02-21
9 | 2022-02-28
10 | 2022-03-07
11 | 2022-03-14
12 | 2022-03-21
13 | 2022-03-28
14 | 2022-04-04
15 | 2022-04-11
16 | 2022-04-18
17 | 2022-04-25
18 | 2022-05-02
19 | 2022-05-09
20 | 2022-05-16